## MATRIZ REPORTE SEMESTRAL
Form. Nº 1 RTP
"Año del Desarrollo Agroforestal"
Dirección de Planificación y Desarrollo Estratégico Institucional
Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de PPP
Matriz de Reporte Mensual de la Producción Institucional
Actividades Programadas del Plan Operativo Anual 2019
SEMESTRE : Julio- Diciembre Año: 2019
Dirección y/o Departamento: Hospital General Dr. Vinicio Calventi
Prioridades Directivas | Resultados esperados | Productos | Codigos | Actividades Programables Presupuestales | Meta |  | Tiempo |  | Gasto |  | % Ejecución de actividades | Análisis de rendimiento/Acciones y medidas a tomar
[5 empty] | P | E | P | E | P | E |  | Meta | Tiempo | Gasto
Modelo de Red implementado y operando acorde a los lineamientos del Modelo de Gestión y del Modelo de Atención | 1.2.2.3. Plan de desarrollo Organizacional. | E.1.2.2.3.02 | Aplicación de encuesta de clima laboral | Encuesta | 0 | 0
4. Gestión y Control de la Planificación Institucional | Gestión Administrativa y Estratégica fortalecida | 1.1.3. 1. Fortalecimiento de la Planificación Institucional | [8 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
|  |  | 1.1.3.1.05 | Monitoreo del Dashboard de Gestión CEAS | 1 | 1 | 31 | 31 | 0 | 0 | 100% | 1 | 31 | 0
|  | 1.1.3.2. Gestion documental de procesos institucionales | 1.1.3.2.01 | Levantamiento de procesos institucionales priorizados | 1 | 1 | 31 | 31 | 0 | 0 | 100% | 1 | 31 | 0
|  | 1.1.3.3. Modelo de Gestión de Calidad Intitucional | 1.1.3.3.02 | Implementacion del Plan de Mejora CAF | 1 | 1 | 31 | 31 | 0 | 0 | 100% | 1 | 31 | 0
|  |  | 1.1.3.3.03 | Mesas de seguimiento a los planes de mejora producto del informe de retorno y las auditorias de calidad | 1 | 1 | 31 | 31 | 0 | 0 | 100% | 1 | 31 | 0
|  |  | 1.1.3.3.04 | Sesiones de trabajo comité de calidad | 1 | 1 | 31 | 31 | 0 | 0 | 100% | 1 | 31 | 0
1. Desarrollo y Gestión de la Red de Servicio | Incrementada la sostenibilidad financiera de la Red, mediante la implementación de un Modelo de Gestión Económico y Financiero que permita reducir las brechas entre los recursos y las necesidades | 1.3.1.2. Fortalecimiento de la gestión financiera de la Red | 1.3.1.2.01 | Análisis de ejecución presupuestaria enfocada a la programación trimestral | 1 | 1 | 31 | 31 | 0 | 0 | 100% | 1 | 31 | 0
|  |  | 1.3.1.2.02 | Analisis comportamiento pago | 1 | 1 | 31 | 31 | 0 | 0 | 100% | 1 | 31 | 0
|  |  | 1.3.1.2.03 | Análisis de Gestión de Tesoreria | 1 | 1 | 31 | 31 | 0 | 0 | 100% | 1 | 31 | 0
|  |  | 1.3.1.2.04 | Elaboración y análisis de los estados financieros del CEAS | 1 | 1 | 31 | 31 | 0 | 0 | 100% | 1 | 31 | 0
|  |  |  | Seguimiento y análisis al proceso de facturación por venta de servicios a ARS en el CEAS | 1 | 1 | 31 | 31 | 0 | 0 | 100% | 1 | 31 | 0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
1. Desarrollo y Gestión de la Red de Servicio | Racionalizado el uso de los recursos financieros y económicos (inventario, bienes y equipos) | 1.3.2.1. Implementación del Sistema de Administración de Bienes | 1.3.2.2.03 | Seguimiento a la ejecucion del plan de mantenimiento preventivo de equipos e infraestructura | 1 | 1 | 31 | 31 | 0 | 0 | 100% | 1 | 31 | 0
4. Gestión y Control de la Planificación Institucional | Régimen de auditoria de calidad de la información implementado | 1.6.3.1. Protocolo Auditoría Calidad del Dato | 1.6.3.1.01 | Auditoria Calidad del dato de la produccion de servicios del CEAS | 1 | 1 | 31 | 31 | 0 | 0 | 100% | 1 | 31 | 0
4. Gestión y Control de la Planificación Institucional | Sistemas de información digitales estandarizados, que permita el flujo de información entre niveles y facilite la toma de decisiones desarrollados e implementados | 1.6.4.1. Despliegue del sistema de información de producción de servicios | 1.6.4.1.01 | Levantamiento y reporte produccion de servicios | 1 | 1 | 31 | 31 | 0 | 0 | 100% | 1 | 31 | 0
| Implementado un plan de comunicacion interna que facilite el flujo de informacion oportuna y de calidad en todos los niveles. | 1.7.1.1 Plan de comunicacion esttrategica del SNS | 1.7.1.1.01 | Divulgar la cartera de servicios actualizada en medios de comunicacion institucionales | 1 | 1 | 31 | 31 | 0 | 0 | 100% | 1 | 31 | 0
7. Gestionar y fortalecer el Talento Humano | Aumentado el desarrollo institucional a través del fortalecimiento de las competencias de los colaboradores, enfocados a la consecución de los objetivos estratégicos del SNS | 2.2.1.2. Plan de capacitación Institucional | 2.2.1.2.03 | Seguimiento a la Ejecucion de la programacion del Plan de capacitacion del CEA | 1 | 1 | 31 | 31 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 31 | 0
11. Calidad de la Atención Clínica | Red de Atención Primaria articulada, coordinada y fortalecida Atención Materno Infantil de calidad y estructurada Atención a la urgencia y emergencia cumpliendo criterios de calidad y coordinación Fortalecido el modelo de referencia y contra referencia Acceso universal a medicamentos en la Red de Primer Nivel de atención Disponibilidad oportuna de sangre en condiciones de calidad Gobernanza fortalecida | 3.1.1.2. Red de Atención Primaria articulada, coordinada y fortalecida | 3.1.1.1.02 | Consodilacion listas de espera por Area de servicios | 1 | 1 | 31 | 31 | 0 | 0 | 100% | 1 | 31 | 0
#DIV/0!
|  | 3.1.1.3. Plan de Contingencia a las emergencias, desastres y catástrofe colectiva SRSM | 3.1.1.1.02 | Reuniones de coordinacion de ventos, preparacion y respuestas operativo ante emergencias, desastres y catastrofes. | 1 | 1 | 31 | 31 | 0 | 0 | 100% | 1 | 31 | 0
9. Cultura de Servicios y Gestión de Usuarios | Fortalecido el acceso a la atención, mediante una cartera de servicios que responda a las necesidades de salud de la población, priorizando los grupos más vulnerables | 3.3.1.1. Gestión Usuarios en EE.SS PNA y CEAS. | 3.3.1.1.01 | Taller humnizacion de los servicios de salud | 1 | 1 | 31 | 31 | 0 | 0 | 100% | 1 | 31 | 0
|  |  | 3.3.1.1.04 | Aplicación de encuestas de satisfaccion de usuarios | 1 | 1 | 31 | 31 | 0 | 0 | 100% | 1 | 31 | 0
6. Disminución de la Mortalidad Materna e Infantil | Mejorada la cobertura y calidad en materia de salud sexual-reproductiva en todos los niveles de atención con énfasis en la atención materno-perinatal, infantil y adolescente | 4.1.3.1. Provisión de servicios Salud Materno, Neonatal y Adolescente | 4.1.3.1.02 | Contrareferimiento a las puerperas | 1 | 1 | 31 | 31 | 0 | 0 | 100% | 1 | 31 | 0
|  |  | 4.1.3.1.03 | Oferta de Servicios integrales para prevencion del embarazo en adolescentes | 1 | 1 | 31 | 31 | 0 | 0 | 100% | 1 | 31 | 0
|  |  | 4.1.3.1.04 | Promocion de la lactancia materna | 1 | 1 | 31 | 31 | 0 | 0 | 100% | 1 | 31 | 0
|  |  | 4.1.3.1.05 | Seguimiento al apego a protocolos de los servicios materno-infantil | 1 | 1 | 31 | 31 | 0 | 0 | 100% | 1 | 31 | 0
|  |  | 4.1.3.1.06 | Seguimiento al registro en linea del Certificado de Nacidos Vivos | 1 | 1 | 31 | 31 | 0 | 0 | 100% | 1 | 31 | 0
11. Calidad de la Atención Clínica | Mejorada la prestación de servicios a la población con TB mediante un abordaje integral y basado en la estrategia mundial “Fin de la Tuberculosis”, intensificando las intervenciones focalizadas en poblaciones clave y grupos de riesgo | 4.1.4.1 Fortalecimiento de los servicios de atención a pacientes con TB | 4.1.2.1.01 | Seguimiento al apego de las guias de atencion en TB/VIH | 1 | 1 | 31 | 31 | 0 | 0 | 100% | 1 | 31 | 0
|  |  | 4.1.4.1.01 | Seguimiento al control de con-infecciones TB-VIH | 1 | 1 | 31 | 31 | 0 | 0 | 100% | 1 | 31 | 0
Transparencia Institucional | Promovida la gestion eficiente, que facilite la comunicacion, coordinacion y control de la Red del SNS | 1.2.2.2. Portales de transparencia de la red SNS | 1.2.2.2.01 | Analisis y seguimiento al proceso de quejas | 1 | 1 | 31 | 31 | 0 | 0 | 100% | 1 | 31 | 0
|  |  | 1.2.2.2.06 | Clasificacion de la informacion segun el articulo 23 y 29 de la ley 200-04 | 1 | 1 | 31 | 31 | 0 | 0 | 100% | 1 | 31 | 0
|  |  | 1.2.2.2.07 | Recibir, tramitar y responder las solicitudes de informacion requerida por los ciudadanos | 1 | 1 | 31 | 31 | 0 | 0 | 100% | 1 | 31 | 0
Nota: “P” representa programada y “E” representa ejecutada. |  |  |  |  | 29 | 29 | 31 | 31 | 0 | 0 | 100% | 29 | 31 | 0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Note on H10: Ilka González: Medido en días. Ej. Actividad enero 2017= 30 d. Se realiza el 15 de Febrero, tiempo de ejecución=45 días

## MATRIZ REPORTE MENSUAL DICIEMB.
Form. Nº 1 RTP
"Año del Desarrollo Agroforestal"
Dirección de Planificación y Desarrollo Estratégico Institucional
Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de PPP
Matriz de Reporte Trimestral de la Producción Institucional
Actividades Programadas del Plan Operativo Anual 2018
Trimestre: DICIEMBRE Año: 2018
Dirección y/o Departamento:
Resultado | Producto | Código | Actividad | Medio de verificación | Meta |  | Tiempo |  | Gasto |  | % Ejecución de actividades | Análisis de rendimiento/Acciones y medidas a tomar
[5 empty] | P | E | P | E | P | E |  | Meta | Tiempo | Gasto
Modelo de Red implementado y operando acorde a los lineamientos del Modelo de Gestión y del Modelo de Atención | 1.2.2.3. Plan de desarrollo Organizacional. | E.1.2.2.3.02 | Aplicación de encuesta de clima laboral | Encuesta | 0 | 0
Gestión Administrativa y Estratégica fortalecida | 1.2.4.2. Fortalecimiento de la Planificación Institucional | E.1.2.4.2.01 | Reuniones técnicas con las dependencias para evaluar ejecuciones programadas en el POA. | Listado de participación | [6 empty] | #DIV/0!
| 1.2.4.2. Fortalecimiento de la Planificación Institucional | E.1.2.4.2.02 | Mesas de Trabajos preliminar de formulacion del POA con G.A Y CEAS. | Listado de participación | [6 empty] | #DIV/0!
| 1.2.4.2. Fortalecimiento de la Planificación Institucional | E.1.2.4.2.03 | Taller de formulación del POA del SRSM. | Listado de participación | [6 empty] | #DIV/0! | ESTE TALLER LE CORRESPONDE A LA DIRECCION DEL SRSM
| 1.2.4.2. Fortalecimiento de la Planificación Institucional | CA.1.2.4.2.04 | Reuniones de socializacion para la Implementación de la Metodología CAF | Listado de participación | [6 empty] | #DIV/0!
| 1.2.4.2. Fortalecimiento de la Planificación Institucional | CA.1.2.4.2.05 | Reunion para la conformación Comité de Calidad Institucional | Listado de participación | [6 empty] | #DIV/0!
Incrementada la sostenibilidad financiera de la Red, mediante la implementación de un Modelo de Gestión Económico y Financiero que permita reducir las brechas entre los recursos y las necesidades | 1.3.1.7. Gestion de Facturacion para la venta de servicios ARS.. | F.1.3.1.7.01 | Mesa de trabajo para determinar necesidades requerimiento de equipos, mobiliario, programa informático y de personal para oficina de facturacion en CEAS. | Listado de participación | [6 empty] | #DIV/0!
Incrementada la sostenibilidad financiera de la Red, mediante la implementación de un Modelo de Gestión Económico y Financiero que permita reducir las brechas entre los recursos y las necesidades | 1.3.5.8. Implementar las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) | F.1.3.5.8.01 | Implementación de las NOBACI (2019) | Plan de mejora Implementado | [6 empty] | #DIV/0!
| 1.3.5.8. Implementar las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) | F.1.3.5.8.02 | Implementación del manual de compras conjuntas de la Red. | Manual de compras | [6 empty] | #DIV/0!
| 1.3.5.8. Implementar las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) | F.1.3.5.8.01 | Reunion para la implementación del Programa de Administración de bienes | Listado de participación | [6 empty] | #DIV/0!
| 1.3.5.8. Implementar las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) | F.1.3.5.8.02 | Reunion para implementación del manual de procesos de gestión administrativa y financiera de la Red (1ra etapa para los autogestionados) | Listado de participación | [6 empty] | #DIV/0!
Racionalizado el uso de los recursos financieros y económicos (inventario, bienes y equipos) | 1.3.2.10. Despligue del Plan NOBACI y sus Normas Complementarias en el SRSM y en todos los niveles de la Red | F.1.3.2.10.05 | Mesas de trabajo con Directores de CPNA para la sincerización de la nómina. | Listado de participación | [6 empty] | #DIV/0!
| 1.3.2.11. Gestión de almacén y distribución logística | URGM.1.3.3.11.01 | Reunion para la implementación de Manual de Distribución logística y de servicios de almacen | Listado de participación | [6 empty] | #DIV/0!
| 1.3.2.12. Programa de administración de Bienes de la Red SNS (Inventarios y descargo chatarra) | F.1.3.4.12.01 | Reunion para la implementación del Programa de Administración de bienes | Listado de participación | [6 empty] | #DIV/0!
| 1.3.2.12. Programa de administración de Bienes de la Red SNS (Inventarios y descargo chatarra) | F.1.3.4.12.02 | Descargo de chatarras SRSM | Formulario de descargo | [6 empty] | #DIV/0!
Adecuada infraestructura tecnología para dar respuestas a las demandas de los usuarios del nivel central del SNS | 1.6.1.14. Dotacion en los EE.SS de infraestructura tecnológica para el desarrollo de gestion de la información y comunicaciones (TIC) en el SRSM. | T.1.6.1.14.01 | Levantamiento de necesidades de equipos tecnologicos. | Informe | [6 empty] | #DIV/0!
| 1.6.1.14. Dotacion en los EE.SS de infraestructura tecnológica para el desarrollo de gestion de la información y comunicaciones (TIC) en el SRSM. | T.1.6.1.14.03 | Inventario de equipos tecnologicos (computador, laptop, telefonia movil y fija) | Inventario | [6 empty] | #DIV/0!
Estandarizados los instrumentos de recolección de datos de los establecimientos de salud y de las entidades administrativas de la red, que minimice la duplicidad de reportes e informes que emanen de los diferentes niveles | 1.6.2.15. Plan de implementacion de instrumentos de recoleccion de datos estandarizados por SNS en los diferentes niveles de atencion en EE.SS de SRSM. | SI.1.6.2.15.01 | Reporte oportuno de la producción de servicios. | Reportes | [6 empty] | #DIV/0!
Régimen de auditoria de calidad de la información implementado | 1.6.3.16. Auditoria de la calidad de la informacion. | SI.1.6.3.16.01 | Auditoria para valorar la calidad del dato de produccion de los servicios en CEAS. | Formularios auditorias | [6 empty] | #DIV/0!
| 1.6.3.16. Auditoria de la calidad de la informacion. | SI.1.6.3.16.02 | Reunion tecnica de analisis y mejoras de la calidad del dato con PNA y CEAS según informe de auditoria. | Listado de participación | [6 empty] | #DIV/0!
Implementado un Plan de Comunicación Interna y externa que facilite el flujo de información oportuna y de calidad en todos los niveles | 1.7.5.19. Plan de comunicación estratégica del SNS | C.1.7.5.19.01 | Implementación del Plan de comunicación estratégica. | Plan de comunicación | [6 empty] | #DIV/0! | esta reunion no fue no fue realizada por el SNS
| 1.7.5.19. Plan de comunicación estratégica del SNS | C.1.7.5.19.02 | Implementación del programa de veeduria ciudadana. | Programa de veeduria | [6 empty] | #DIV/0!
| 1.7.5.19. Plan de comunicación estratégica del SNS | C.1.7.5.19.03 | Publicar la cartera de servicios actualizadas. | Cartera de servicio actualizada publicada | [6 empty] | #DIV/0!
| 1.7.1.20. Gestion de la Informacion de transparencia en OAI/SRS | OAI.1.7.1.20.01 | Tramitación y respuestas de de solicitudes, denuncias, quejas y/o reclamaciones de información a la ciudadanía" | Registro Digital | [6 empty] | #DIV/0!
| 1.7.1.20. Gestion de la Informacion de transparencia en OAI/SRS | OAI.1.7.1.20.02 | Actualizar informaciones que deben ser subidas en el portal de transparencia. | Registro Digital | [6 empty] | #DIV/0!
| 1.7.4.21. Oficinas de Acceso a la Información (OAI) de la Red SNS | OAI.1.7.4.21.01 | Apertura oficial para la puesta en funcionamiento de las Oficinas de Acceso a la Información (OAI) de la Red . | Listado de participación | [6 empty] | #DIV/0!
Aumentados los establecimientos de salud que cumplen con los criterios de habilitación definidos por el MSP | 1.8.1.22. Gestion de habilitación en los establecimientos de salud de la Red. | CA.1.8.1.22.01 | Levantamiento de necesidades en los EE.SS del requerimientos minimos para la habilitacion. | Hoja de levantamiento de requerimientos minimos habilitación EE.SS | [6 empty] | #DIV/0!
| 1.8.1.22. Gestion de habilitación en los establecimientos de salud de la Red. | CA.1.8.1.22.02 | Mesa de trabajo con PNA Y CEAS para socializar el informe y plan de mejora a implementar en los EE.SS que se le realizo la inspeccion por la DPS. | Listado de participación | [6 empty] | #DIV/0!
| 1.8.1.22. Gestion de habilitación en los establecimientos de salud de la Red. | CA.1.8.1.22.01 | Mesa de trabajo con Gerencia de Area para socializar el informe y plan de mejora a implementar recomendado en la inspeccion de habilitacion por la Direccion habilitacion del MSP. | Listado de participación | [6 empty] | #DIV/0!
| 1.8.1.22. Gestion de habilitación en los establecimientos de salud de la Red. | CA.1.8.1.22.07 | Levantamiento de las Condiciones Esenciales obstetricos-neonatales en los CEAS | Hoja de levantamiento | [6 empty] | #DIV/0!
| 1.8.1.22. Gestion de habilitación en los establecimientos de salud de la Red. | CA.1.8.1.22.08 | Monitoreo los CEAS de Plan de mejoras de la Vice ministerio de calidad (VCE) | Formulario de M&E de Plan de mejoras | [6 empty] | #DIV/0!
| 1.8.1.22. Gestion de habilitación en los establecimientos de salud de la Red. | CA.1.8.1.22.09 | Mesas de trabajo del comité de calidad. | Listado de participación | [6 empty] | #DIV/0!
Monitoreados los objetivos propuestos y definidos los alcances de cumplimiento. | 1.10.2.24. Monitoreo y Evaluacion sistemática de la ejecucion del POA para el alcance de cumplimiento de los objetivos propuestos en el PEI SNS. | MYE.1.10.2.24.02 | Monitoreo de la ejecucion del POA | Reporte | [6 empty] | #DIV/0!
| 1.10.2.24. Monitoreo y Evaluacion sistemática de la ejecucion del POA para el alcance de cumplimiento de los objetivos propuestos en el PEI SNS. | MYE.1.10.2.24.03 | Reuniones tecnicas para implementar mejoras en las ejecuciones. | Listado de participación | [6 empty] | #DIV/0!
Aumentado el desarrollo institucional a través del fortalecimiento de las competencias de los colaboradores, enfocados a la consecución de los objetivos estratégicos del SNS | 2.2.1.27. Plan de capacitacion continua. | RR.HH.2.2.1.27.01 | Levantamiento de Necesidades de Capacitacion continua para el personal. | Levantamiento de necesidades | [6 empty] | #DIV/0!
| 2.2.1.27. Plan de capacitacion continua. | RR.HH.2.2.1.27.04 | Seguimiento Ejecucion del Plan de capacitacion continua. | Informe | [6 empty] | #DIV/0!
| 2.2.1.27. Plan de capacitacion continua. | RR.HH.2.2.1.27.05 | Evaluacion RR.HH que participaron en las capacitaciones y han mejorado su desempeño. | Informe | [6 empty] | #DIV/0!
Aumentado el desarrollo institucional a través del fortalecimiento de las competencias de los colaboradores, enfocados a la consecución de los objetivos estratégicos del SNS | 2.2.1.28. Evaluación el desempeño del RR.HH en el SRSM. | RR.HH.2.2.1.28.02 | Aplicación del Instrumento de evaluacion del desempeño estandarizado por SNS | Instrumento de evaluación | [6 empty] | #DIV/0!
| 2.2.2.29. Política de Recursos Humanos (Clima y seguridad Laboral) | RR.HH.2.2.2.29.01 | Reunion con los Encargados de RRHH de las G.A. para Reingeniería de RRHH (Disminución de la rotación/traslados) | Listado de participación | [6 empty] | #DIV/0!
Red de Atención Primaria articulada, coordinada y fortalecida Atención Materno Infantil de calidad y estructurada Atención a la urgencia y emergencia cumpliendo criterios de calidad y coordinación Fortalecido el modelo de referencia y contrareferencia Acceso universal a medicamentos en la Red de Primer Nivel de atención Disponibilidad oportuna de sangre en condiciones de calidad Gobernanza fortalecida | 3.1.1.31. Redes Integradas de salud. | A.3.1.1.31.01 | Mesa de Trabajo para definir las redes de gestion asistencial. | Listado de participación | [6 empty] | #DIV/0!
| 3.1.1.31. Redes Integradas de salud. | A.3.1.1.31.03 | Mesas de trabajo para articular las EE.SS en Red según la reclasificacion en funcion del nivel de atencion según modelo de atencion. | Listado de participación | [6 empty] | #DIV/0!
| 3.1.2.32. Red de Atención Primaria articulada, coordinada y fortalecida | T.3.1.2.32.01 | Capacitaciones para Implementación del expediente clínico integral | Listado de participación | [6 empty] | #DIV/0!
| 3.1.2.32. Red de Atención Primaria articulada, coordinada y fortalecida | T.3.1.2.32.02 | Supervisión de la implementación del expediente clínico integral | Hoja supervisión | [6 empty] | #DIV/0!
| 3.1.5.33. Programa de Saneamiento, Gestión de desechos y residuos sólidos hospitalarios | A.3.1.5.33.01 | Reunion para la implementación de los Procedimientos de Gestión de Desechos y Residuos Sólidos | Listado de participación | [6 empty] | #DIV/0!
| 3.1.5.33. Programa de Saneamiento, Gestión de desechos y residuos sólidos hospitalarios | A.3.1.5.33.02 | Supervisión de la implementación del programa de Saneamiento, Gestión de Desechos y Residuos Sólidos | Hoja supervisión | [6 empty] | #DIV/0!
| 3.1.6.34 Plan Integral para la Gestión de Listas de Espera | A.3.1.6.34.01 | Reunion para la consolidación listas de espera por CEAS/SRS | Listado de participación | [6 empty] | #DIV/0!
| 3.1.6.34 Plan Integral para la Gestión de Listas de Espera | A.3.1.6.34.02 | Reunion de coordinación Jornadas Quirúrgicas/CEAS | Listado de participación | [6 empty] | #DIV/0!
| 3.1.1.35. Gestion de Usuarios en EE.SS PNA y CEAS. | AU.3.1.1.35.01 | Levantamiento de necesidades para la apertura de las oficinas de coordinacion de gestion de usuarios en los Hospitales y Centro diagnosticos SRSM. | Hoja de supervisión | [6 empty] | #DIV/0!
| 3.1.1.35. Gestion de Usuarios en EE.SS PNA y CEAS. | AU.3.1.1.35.03 | Mesa de trabajo para elaborar plan de accion de los servicios de Gestion de Usuarios en PNA y CEAS. | Listado de participación | [6 empty] | #DIV/0!
| 3.1.1.35. Gestion de Usuarios en EE.SS PNA y CEAS. | AU.3.1.1.35.04 | Encuesta de Satisfacion de usuarios externa e interna estandarizadas y aplicadas en los EE.SS PNA y CEAS. | Encuesta | [6 empty] | #DIV/0!
| 3.1.1.35. Gestion de Usuarios en EE.SS PNA y CEAS. | AU.3.1.1.35.05 | Instalación y promoción de la cartilla de deberes y derechos de los usuarios de los servicios de salud. | Derechos y deberes publicados | [6 empty] | #DIV/0!
| 3.1.1.35. Gestion de Usuarios en EE.SS PNA y CEAS. | AU.3.1.1.35.06 | Señalización de los servicios del EE.SS. | Servicios identificados | [6 empty] | #DIV/0!
| 3.1.1.36. Gestión asistencial para favorecer la administración y desarrollo de las capacidades en la aplicación de normas, guias y protocolos de atencion y provision en la prestacion del servicio Materno infantil en PNA y CEAS. | MI.3.1.1.36.02 | Superviciones para verificar el uso de guia, normas y protocolos materno infantil en CEAS. | Hoja de supervisión | [6 empty] | #DIV/0!
| 3.1.1.36. Gestión asistencial para favorecer la administración y desarrollo de las capacidades en la aplicación de normas, guias y protocolos de atencion y provision en la prestacion del servicio Materno infantil en PNA y CEAS. | MI.3.1.1.36.04 | Reunión para la coordinación de la implementación de las Guías de apego a protocolos materno e infantil | Listado de participación | [6 empty] | #DIV/0!
| 3.1.1.36. Gestión asistencial para favorecer la administración y desarrollo de las capacidades en la aplicación de normas, guias y protocolos de atencion y provision en la prestacion del servicio Materno infantil en PNA y CEAS. | MI.3.1.1.36.05 | Reunion de la coordinación de la implementación Estrategia Código Rojo | Listado de participación | [6 empty] | #DIV/0!
| 3.1.1.36. Gestión asistencial para favorecer la administración y desarrollo de las capacidades en la aplicación de normas, guias y protocolos de atencion y provision en la prestacion del servicio Materno infantil en PNA y CEAS. | MI.3.1.1.36.06 | Supervision a la estrategia Intervencion de Hospital amigo del Niño y la madre. | Hoja de supervisión | [6 empty] | #DIV/0!
| 3.1.9.37. Provisión de servicios Salud Materno, Neonatal y Adolescente | MI.3.1.9.37.02 | Reunión de coordinación de la implementación del Sistema Informático Perinatal | Listado de participación | [6 empty] | #DIV/0!
| 3.1.9.37. Provisión de servicios Salud Materno, Neonatal y Adolescente | MI.3.1.9.37.03 | Coordinación de la conformación de la Sala de situación mortalidad materna y perinatal | Listado de participación | [6 empty] | #DIV/0!
| 3.1.9.37. Provisión de servicios Salud Materno, Neonatal y Adolescente | MI.3.1.9.37.04 | Supervisión del Registro Oportuno de Nacimiento (Certificación de Nacidos Vivos) | Hoja de supervisión | [6 empty] | #DIV/0!
| 3.1.1.38. Gestión asistencial para favorecer la administración y desarrollo de las capacidades en la aplicación de normas, guías y protocolos de atención y provisión en la prestación de servicios de Urgencia y emergencias en PNA y CEAS. | CE.3.1.1.38.02 | Superviciones para verificar el uso de guia, normas y protocolos en urgencias y emergencias en CEAS. | Hoja de supervisión | [6 empty] | #DIV/0!
| 3.1.1.38. Gestión asistencial para favorecer la administración y desarrollo de las capacidades en la aplicación de normas, guías y protocolos de atención y provisión en la prestación de servicios de Urgencia y emergencias en PNA y CEAS. | CE.3.1.1.38.03 | Sesiones de trabajo para coordinar traslados de urgencia y emergencia en la Red. | Listado de participación | [6 empty] | #DIV/0!
| 3.1.1.38. Gestión asistencial para favorecer la administración y desarrollo de las capacidades en la aplicación de normas, guías y protocolos de atención y provisión en la prestación de servicios de Urgencia y emergencias en PNA y CEAS. | CE.3.1.1.38.04 | Reunion de Coordinación de la Preparación y respuesta Operativos Semana Santa. | Listado de participación | [6 empty] | #DIV/0!
| 3.1.1.38. Gestión asistencial para favorecer la administración y desarrollo de las capacidades en la aplicación de normas, guías y protocolos de atención y provisión en la prestación de servicios de Urgencia y emergencias en PNA y CEAS. | CE.3.1.1.38.05 | Reunion de Coordinación de la Preparación y respuesta Operativos navidad y año nuevo. | Listado de participación | [6 empty] | #DIV/0!
| 3.1.1.38. Gestión asistencial para favorecer la administración y desarrollo de las capacidades en la aplicación de normas, guías y protocolos de atención y provisión en la prestación de servicios de Urgencia y emergencias en PNA y CEAS. | CE.3.1.1.38.06 | Reunion de Socilalizacion a las respuestas de los operativos Semana Santa. | Listado de participación | [6 empty] | #DIV/0!
| 3.1.1.38. Gestión asistencial para favorecer la administración y desarrollo de las capacidades en la aplicación de normas, guías y protocolos de atención y provisión en la prestación de servicios de Urgencia y emergencias en PNA y CEAS. | CE.3.1.1.38.07 | Reunion de Socilalizacion a las respuestas de los operativos Navidad y año nuevo. | Listado de participación | [6 empty] | #DIV/0!
| 3.1.1.38. Gestión asistencial para favorecer la administración y desarrollo de las capacidades en la aplicación de normas, guías y protocolos de atención y provisión en la prestación de servicios de Urgencia y emergencias en PNA y CEAS. | CE.3.1.1.38.06 | Reunion de coordinación para la Preparación y respuesta a eventos Hidrometerologicos Temporada Ciclonica | Listado de participación | [6 empty] | #DIV/0!
| 3.1.1.39. Coordinación Regional para respuesta del Plan de emergencias, desastres y catástrofe colectiva SRSM | CE.3.1.1.39.02 | Mesas de trabajo para elaborar Plan de emergencias, desastres y catastrofe colectiva en la Red. | Listado de participación | [6 empty] | #DIV/0!
| 3.1.1.39. Coordinación Regional para respuesta del Plan de emergencias, desastres y catástrofe colectiva SRSM | CE.3.1.1.39.03 | Reunion para socializar el Plan emergencias, desastres y catastrofe colectiva con equipo de interes que ejecutan el Plan. | Listado de participación | [6 empty] | #DIV/0!
| 3.1.1.39. Coordinación Regional para respuesta del Plan de emergencias, desastres y catástrofe colectiva SRSM | CE.3.1.1.39.04 | Supervicion en la ejecucion del Plan emergencias, desastres y catastrofe colectiva en respuestas eventos de esta naturaleza. | Hoja de supervisión | [6 empty] | #DIV/0!
| 3.1.1.40. Plan para Implementacion del Modelo de Referencia y contrareferencias de los EE.SS en Red del SRSM según protoclos. | A.3.1.1.40.01 | Jornadas de Trabajo para definir los circuitos de referencia y contrarreferencia entre los niveles y para todas las especialidades en la red definido SNS. | Listado de participación | [6 empty] | #DIV/0!
| 3.1.1.40. Plan para Implementacion del Modelo de Referencia y contrareferencias de los EE.SS en Red del SRSM según protoclos. | AU.3.1.1.40.02 | Mesas de trabajos Establecer acuerdos entre los niveles para garantizar la atencion a los usuarios refereridos. | Listado de participación | [6 empty] | #DIV/0!
| 3.1.8.41 Articulación de la red (Sistema de referencia y contrareferencia) | CE.3.1.8.41.01 | Reuniones implementación del protocolo de Referencia y Contrareferencia | Listado de participación | [6 empty] | #DIV/0!
| 3.1.8.41 Articulación de la red (Sistema de referencia y contrareferencia) | CE.3.1.8.41.02 | Reuniones Implementación de la ruta de traslado de pacientes en la Red del SNS | Listado de participación | [6 empty] | #DIV/0!
| 3.1.8.41 Articulación de la red (Sistema de referencia y contrareferencia) | AU.3.1.8.41.03 | Reunión para implementación de la consulta programada | Listado de participación | [6 empty] | #DIV/0!
| 3.1.1.42. Gestión de los procesos del SUGEMI acorde al modelo de atención que nos permita un abordaje de organización y la razon de mejorar los resultados para garantizar el acceso a medicamentos de calidad. | URGM.3.1.1.42.01 | Supervizar el abastecimiento, almacenamiento y entrega al usuario de medicamentos del PBS en la red según SUGEMI 2. | Hoja de supervisión de tarjeta de control de existencias. | [6 empty] | #DIV/0!
| 3.1.1.42. Gestión de los procesos del SUGEMI acorde al modelo de atención que nos permita un abordaje de organización y la razon de mejorar los resultados para garantizar el acceso a medicamentos de calidad. | URGM.3.1.1.42.02 | Jornada de trabajo para inventarios de materiales , medicamentos e insumos. | Inventario de requerimiento de medicamentos SUGEMI 2 | [6 empty] | #DIV/0!
| 3.1.1.43. Gestion de Sangre Oportuna y de calidad para los usuarios de la Red. | A.3.1.1.43.01 | Surpervision para garantizar la correcta estrutura funcional de los servicos de Sangre en EE.SS. | Hoja de supervision | [6 empty] | #DIV/0!
| 3.1.1.43. Gestion de Sangre Oportuna y de calidad para los usuarios de la Red. | A.3.1.1.43.02 | Jornadas de Trabajo Definir una red de transporte de Sangre al interior de la red publica de salud. | Listado de participación | [6 empty] | #DIV/0!
| 3.1.1.43. Gestion de Sangre Oportuna y de calidad para los usuarios de la Red. | A.3.1.1.43.03 | Levantamiento de necesidades de RR.HH y equipamiento en bancos de sangre y servicios de Transfusión. | Levantamiento de requerimiemtos minimos | [6 empty] | #DIV/0!
| 3.1.1.43. Gestion de Sangre Oportuna y de calidad para los usuarios de la Red. | A.3.1.1.43.04 | Sesiones de Trabajo para la elaboración del plan de acción de acuerdo a los resultados del levantamiento. | Listado de participación | [6 empty] | #DIV/0!
| 3.1.1.43. Gestion de Sangre Oportuna y de calidad para los usuarios de la Red. | A.3.1.1.43.05 | Taller para la socialización e implementación del Plan de acción | Listado de participación | [6 empty] | #DIV/0!
| 3.1.1.44. Gobenanza en las Redes Intregales de salud. | DR.3.1.1.44.02 | Reuniones de coordinacion con las organizaciones comunitarias para que participen en las acciones de promocion y prevencion de la salud según Informe de ASIS. | Listado de participación | [6 empty] | #DIV/0!
| 3.1.1.44. Gobenanza en las Redes Intregales de salud. | DR.3.1.1.44.03 | Reuniones y acuerdos interniveles de las Gerencias de areas con mandon Directivos del PNA y CEAS. | Listado de participación
Presupuestos priorizados Plan de Inversiones definido y planificado Flujos financieros a los SRS y a los niveles de atención coherentes con el Modelo y con la prioridad de fortalecer la Atención Primaria y el resto de áreas criticas | 3.2.1.45. Presupuesto y plan de inversión que garantice el flujo financieron con prioridad en la implementación del modelo de atención | Ad.3.2.1.45.04 | Mesa de trabajo para elaboración del plan de compra institucional | Listado de participación | [6 empty] | #DIV/0!
| 3.2.1.45. Presupuesto y plan de inversión que garantice el flujo financieron con prioridad en la implementación del modelo de atención | Ad.3.2.1.45.05 | Mesas de trabajo para la coordinación y aprobación de compra mensual según plan de compra elaborado. | Listado de participación | [6 empty] | #DIV/0!
| 3.2.1.45. Presupuesto y plan de inversión que garantice el flujo financieron con prioridad en la implementación del modelo de atención | Ad.3.2.1.45.06 | Ejecución del Plan de compra anual 2018 | Informe de jecuciones. | [6 empty] | #DIV/0!
| 3.2.1.46. Plan de Mantenimiento preventivo, Infraestructura, mobiliario y transporte según plan de Inversion. | M.3.2.1.46.01 | Implementación Plan de Mantenimiento | Plan | [6 empty] | #DIV/0!
| 3.2.1.46. Plan de Mantenimiento preventivo, Infraestructura, mobiliario y transporte según plan de Inversion. | M.3.2.1.46.02 | Ejecución de la programación de mantenimiento de (equipos, vehiculos e infraestructura. | Informe de ejecución trimestral | [6 empty] | #DIV/0!
Fortalecido el acceso a la atención, mediante una cartera de servicios que responda a las necesidades de salud de la población, priorizando los grupos más vulnerables | 3.3.1.47. Cartera de servicios de PNA y CEAS acorde a las necesidades de salud de la población | AU.3.1.1.47.01 | Levantamiento de la Cartera de Servicios ofertada | Levantamiento | [6 empty] | #DIV/0!
| 3.3.1.47. Cartera de servicios de PNA y CEAS acorde a las necesidades de salud de la población | AU.3.1.1.47.02 | Actualización de la cartera de servicios acorde a su capacidad resolutiva | Cartera de servicio actualizada. | [6 empty] | #DIV/0!
| 3.3.2.48. Monitoreo de la Calidad de los servicios de Salud en los CEAS. | RR.HH.3.3.2.48.01 | Reunion para la aplicación componente III del proceso de evaluacion del Desempeño. | Listado de participación | [6 empty] | #DIV/0!
| 3.3.2.48. Monitoreo de la Calidad de los servicios de Salud en los CEAS. | RR.HH.3.3.2.48.02 | Reunion para la implementación del Programa de Incentivos y Régimen de Consecuencias. | Listado de participación | [6 empty] | #DIV/0!
| 3.1.7.50. Estrategia para la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) | A.3.1.7.50.01 | Reunion de coordinación de la implementación del Programa Hospital en tu comunidad | Listado de participación | [6 empty] | #DIV/0!
| 3.1.7.50. Estrategia para la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) | A.3.1.7.50.03 | Reuniones para la implementación de la Estrategia de atención y prevención de las ECNT | Listado de participación | [6 empty] | #DIV/0!
| 3.1.7.50. Estrategia para la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) | URGM.3.1.7.50.04 | Reuniones para implementación del modelo de gestión integral de suministro de medicamentos e insumos (priorizando los pacientes crónicos) | Listado de participación | [6 empty] | #DIV/0!
| 3.3.1.47. Cartera de servicios de PNA y CEAS acorde a las necesidades de salud de la población | AU.3.1.1.47.01 | Levantamiento de la Cartera de Servicios ofertada en los EE.SS de PNA. | Levantamiento | [6 empty] | #DIV/0!
| 3.3.1.47. Cartera de servicios de PNA y CEAS acorde a las necesidades de salud de la población | AU.3.1.1.47.03 | Visita de supervision para el cumplimiento en el manejo de la Gestion del Catalogo de Prestaciones en los CEAS. | Hoja supervisión | [6 empty] | #DIV/0!
Desarrollada e implementada las intervenciones con carácter preventivo, de promoción y asistencia de las enfermedades crónicas no transmisibles | 4.1.1.18. Atención en la prevención de cáncer de útero en mujeres en edad fértil. | G.A.4.1.1.18.07 | Realización colposcopía y biopsia
| 4.1.1.18. Atención en la prevención de cáncer de útero en mujeres en edad fértil. | G.A.4.1.1.18.08 | Tratamiento casos detectados
| 4.1.1.18. Atención en la prevención de cáncer de útero en mujeres en edad fértil. | G.A.4.1.1.18.09 | Cirugía
| 4.1.1.19. Atención en la prevenciones cáncer de próstata en hombres mayores de 40 años. | G.A.4.1.1.19.05 | Consulta por especialista (Urólogo)
| 4.1.1.19. Atención en la prevenciones cáncer de próstata en hombres mayores de 40 años. | G.A.4.1.1.19.06 | Tratamiento casos detectados
| 4.1.1.19. Atención en la prevenciones cáncer de próstata en hombres mayores de 40 años. | G.A.4.1.1.19.07 | Cirugía
| 4.1.1.20. Atención en la prevención de cáncer de mama en mujeres mayores de 30 años. | G.A.4.1.1.20.03 | Referimiento para realización de mamografías/ sonografias
| 4.1.1.20. Atención en la prevención de cáncer de mama en mujeres mayores de 30 años. | G.A.4.1.1.20.06 | Tratamiento casos detectados con cancer.
| 4.1.1.20. Atención en la prevención de cáncer de mama en mujeres mayores de 30 años. | G.A.4.1.1.20.07 | Cirugía
| 4.1.1.21. Atención al diagnostico y control de la Hipertensión en el adulto. | G.A.4.1.1.21.01 | Tamizaje para captación de hipertensos
| 4.1.1.21. Atención al diagnostico y control de la Hipertensión en el adulto. | G.A.4.1.1.21.02 | Consultas de seguimiento y control a Diagnosticados con Hipertensión.
| 4.1.1.21. Atención al diagnostico y control de la Hipertensión en el adulto. | G.A.4.1.1.21.03 | Consulta de Valoración riesgo cardiovascular nivel especializado (cardiólogo)
| 4.1.1.22. Atención al Diagnostico y control de la Diabetes mellitus tipo II en el adulto. | G.A.4.1.1.22.01 | Tamizaje para captación de Diabetes Mellitus tipo II.
| 4.1.1.22. Atención al Diagnostico y control de la Diabetes mellitus tipo II en el adulto. | G.A.4.1.1.22.02 | Consultas de seguimiento y control a Diagnosticados con Diabetes Mellitus tipo II.
| 4.1.1.22. Atención al Diagnostico y control de la Diabetes mellitus tipo II en el adulto. | G.A.4.1.1.22.03 | Consulta de Valoración riesgo en nivel especializado con nutricionista y/o endocrinólogo.
| 4.1.1.24. Atención a las personas para la salud Mental. | G.A.4.1.1.24.07 | Asistencia clínica casos ansiedad / depresiones
| 4.1.1.24. Atención a las personas para la salud Mental. | G.A.4.1.1.24.05 | Asistencia por especialista casos abuso alcohol, drogas, tabaco
| 4.1.1.25. Atención a las personas con Discapacidad | G.A.4.1.1.25.03 | Terapias de rehabilitación
| 4.1.1.25. Atención a las personas con Discapacidad | G.A.4.1.1.25.04 | Aparatos y prótesis
| 4.1.1.51. Gestión asistencial para favorecer la administración y desarrollo de las capacidades de provisión de los servicios odontológicos. | Od.4.1.1.51.02 | Inventario y Levantamiento de necesidades de equipos odontologicos y RR.HH para los servicios Especializados. | Inventario
| 4.1.1.49. Gestión Asistencial que favorezcan la provisión de servicios de los programas de control a enfermedades crónicas no trasmisibles y prevenibles en EE.SS PNA. | A.4.1.1.49.01 | Supervisar Primer nivel de Atencion a los servicios de carácter preventivo, de promocion y asistencia de las enfermedades cronicas no trasmisibles en el uso de guias, normas y protocolos de Atencion e implementar mejoras. | [7 empty] | #DIV/0!
| 4.1.1.49. Gestión Asistencial que favorezcan la provisión de servicios de los programas de control a enfermedades crónicas no trasmisibles y prevenibles en EE.SS PNA. | A.4.1.1.49.03 | Reunion tecnica de Socializacion de mejoras en la produccion de los servicios de PNA según el modelo. | [7 empty] | #DIV/0!
| 4.1.1.49. Gestión Asistencial que favorezcan la provisión de servicios de los programas de control a enfermedades crónicas no trasmisibles y prevenibles en EE.SS PNA. | A.4.1.1.49.04 | Mesas de trabajo con las DPS para elaborar Plan de Intervencion para la reduccion de las enfermedades Producidas por vectores. | [7 empty] | #DIV/0!
| 3.1.7.50. Estrategia para la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) | A.3.1.7.50.01 | Reunion de coordinación de la implementación del Programa Hospital en tu comunidad | Listado de participación | [6 empty] | #DIV/0!
| 3.1.7.50. Estrategia para la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) | A.3.1.7.50.02 | Reuniones para la conformación de los Circulos Comunitarios | [7 empty] | #DIV/0!
| 3.1.7.50. Estrategia para la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) | A.3.1.7.50.03 | Reuniones para la implementación de la Estrategia de atención y prevención de las ECNT | Listado de participación | [6 empty] | #DIV/0!
| 3.1.7.50. Estrategia para la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) | URGM.3.1.7.50.04 | Reuniones para implementación del modelo de gestión integral de suministro de medicamentos e insumos (priorizando los pacientes crónicos) | Listado de participación | [6 empty] | #DIV/0!
| 4.1.1.51. Gestión asistencial para favorecer la administración y desarrollo de las capacidades de provisión de los servicios odontológicos. | Od.4.1.1.51.01 | Supervision de los servicios odontologicos en PNA y CEAS. | Hoja supervisión | [6 empty] | #DIV/0!
| 4.1.1.51. Gestión asistencial para favorecer la administración y desarrollo de las capacidades de provisión de los servicios odontológicos. | Od.4.1.1.51.02 | Inventario y Levantamiento de necesidades de equipos odontologicos y RR.HH para los servicios del PNA. | Inventario | [6 empty] | #DIV/0!
Garantizado el continuo de la atención para aumentar las expectativas de vida en personas que viven con VIH-SIDA mediante la correcta aplicación de las normas, guías y protocolos nacionales | 4.1.1.52. Gestión Asistencial que favorecen a la provisión en la atención en las personas que viven con VIH/SIDA. | A.4.1.1.52.02 | Supervisar SAI en el uso de guias, normas y protocolo para la provision en la deteccion de VIH y Tratamientos a las personas viviendo VIH-SIDA e implementar mejoras en PNA y CEAS. | Hoja supervisión | [6 empty] | #DIV/0!
| 4.1.1.52. Gestión Asistencial que favorecen a la provisión en la atención en las personas que viven con VIH/SIDA. | A.4.1.1.52.03 | Reunion con los SAI para socializacion de avances y mejoras en la produccion de los SAI. | Listado de participación | [6 empty] | #DIV/0!
Mejorada la cobertura y calidad en materia de salud sexual-reproductiva en todos los niveles de atención con énfasis en la atención materno-perinatal, infantil y adolescente | 4.1.1.53. Gestión Asistencial que favorezcan la provisión de los servicios salud sexual-reproductiva en todos los niveles de atención con énfasis en la atención materno-perinatal, infantil y adolescente en EE.SS. | A.4.1.3.53.03 | Supervision en la aplicación de guias y normas y protocolos en Planificacion familiar y garantizar la provision de metodos anticonceptivos en eventos pos obstetricos en CEAS. | Hoja de supervisión | [6 empty] | #DIV/0!
| 4.1.3.32. Atención a la planificación a mujer pos eventos obstétricos en hospitales. | G.A.4.1.3.32.01 | Captacion y colocación método pos evento obstetrico en los Hospitales. | Listado de participación | [6 empty] | #DIV/0!
| 4.1.1.53. Gestión Asistencial que favorezcan la provisión de los servicios salud sexual-reproductiva en todos los niveles de atención con énfasis en la atención materno-perinatal, infantil y adolescente en EE.SS. | A.4.1.3.53.04 | Mesa de trabajo para elaborar Plan de Educacion sexual y reproductiva en los ambitos establecidos en la red. | Listado de participación | [6 empty] | #DIV/0!
| 4.1.1.53. Gestión Asistencial que favorezcan la provisión de los servicios salud sexual-reproductiva en todos los niveles de atención con énfasis en la atención materno-perinatal, infantil y adolescente en EE.SS. | A.4.1.3.53.05 | Reunion de socializacion de la produccion del servicios de planificacion Familiar en mujeres en edad fertil con riesgo de (MUERTE MATERNA EVITABLE)MME y pos eventos obstetricos con los Encargados de los Servicios del PNA y CEAS. | Listado de participación | [6 empty] | #DIV/0!
Mejorada la prestación de servicios a la población con TB mediante un abordaje integral y basado en la estrategia mundial “Fin de la Tuberculosis”, intensificando las intervenciones focalizadas en poblaciones clave y grupos de riesgo | 4.1.1.54. Gestión Asistencial que favorezcan la provisión de los servicios a la población con TB mediante un abordaje integral y basado en la estrategia mundial “Fin de la Tuberculosis”, intensificando las intervenciones focalizadas en poblaciones clave y grupos de riesgo. | A.4.1.4.54.01 | Supervisar en la aplicación de normas, guias y protocolos de atencion y provision en Tratamiento y control de casos positivos de TB en CEAS. | Supervicion | [6 empty] | #DIV/0!
| 4.1.1.54. Gestión Asistencial que favorezcan la provisión de los servicios a la población con TB mediante un abordaje integral y basado en la estrategia mundial “Fin de la Tuberculosis”, intensificando las intervenciones focalizadas en poblaciones clave y grupos de riesgo. | A.4.1.4.54.02 | Reunion con EE.SS con TB para socializacion de avances y mejoras en la produccion, provision en Tratamiento y control de casos positivos de TB en CEAS. | Listado de participación | [6 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Nota: “P” representa programada y “E” representa ejecutada. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
Note on H10: Ilka González: Medido en días. Ej. Actividad enero 2017= 30 d. Se realiza el 15 de Febrero, tiempo de ejecución=45 días